## 문서정보
구분 | 항목 | 값
머리 | 머리표지 | 참 고
머리 | 문서 제목 | 위험성평가 실시 규정 (최초-상시평가용)(예시)
머리 | 결재란 열 | 담당자 (공사담당자) ¦ 검토자 (위험성평가 담당자) ¦ 근로자대표 (작업반장 등) ¦ 승인자 (현장소장)
기본정보 | 업체명 (현장명) | ○○건설 △△신축공사
기본정보 | 작성일자 (개정일자) | '22.2.1. ('23.5.10)
목적 | 목적 1 | • 근로자 참여를 통한 실질적인 위험성평가로 사망사고 제로 실현
방법 | 방법 1 | • 위험성 수준 3단계 판단법 (상-중-하)
구역라벨 | 2쪽 세로 라벨 | 상시평가 시기별 활동
상시평가 안내 | 안내 1 | • (최초평가) 공사 실 착공 후 1개월 이내 착수
상시평가 안내 | 안내 2 | • (상시평가) 최초평가 후 매월 1회 이상 주기적 실시
상시평가 안내 | 안내 3 | * 최초·주기적 위험성평가 시에는 미처 예상하지 못했던 환경이나 공정 변화로 인해 새로운 유해·위험요인이 생기거나 유해·위험요인의 위험성이 변동되었다면, 위험성평가를 실시하여 유해·위험요인의 위험성을 결정하고 위험성 감소대책을 수립하여 시행

## 조직도
순번 | 상자 텍스트
1 | 안전보건관리책임자
2 | (현장소장)
3 | 성명
4 | 위험성평가 담당자
5 | 성명
6 | 공사담당자
7 | / 협력업체소장
8 | 직위: ______
9 | 성명
10 | 공사담당자
11 | / 협력업체소장
12 | 직위: ______
13 | 성명
14 | 근로자(작업반장)
15 | 근로자(작업반장)

## 조직_역할
역할 | 순번 | 책임사항
안전보건 관리책임자 (현장소장) | 1 | • 위험성평가 총괄
안전보건 관리책임자 (현장소장) | 2 | • 위험성 감소대책에 대한 인적·물적 지원 및 이행책임
위험성평가 담당자 | 1 | • 실시규정 작성 등 사전준비 총괄
위험성평가 담당자 | 2 | • 위험성평가 관련 회의 소집 및 운영
위험성평가 담당자 | 3 | • 회의안건 작성 및 위험성평가표 관리
위험성평가 담당자 | 4 | • TBM 사항 선정 및 TBM 담당자 전파
위험성평가 담당자 | 5 | • 위험성평가 결과 교육 및 공유 총괄
공사담당자 | 1 | • 노사 합동 순회점검 참여를 통한 유해·위험요인 발굴
공사담당자 | 2 | • 유해·위험요인별 위험성 결정
공종별 협력업체 소장 | 1 | • 위험성 감소대책 마련 및 대책의 적합성 여부 검증
공종별 협력업체 소장 | 2 | • 위험성 감소대책의 이행여부 점검
공종별 협력업체 소장 | 3 | • 위험성평가 내용 공유·TBM 전파
일반 근로자 | 1 | • 작업관련 위험성평가·TBM 참여
일반 근로자 | 2 | • 평시 위험 제안, 아차사고 제보 참여
일반 근로자 | 3 | • 안전수칙 및 개선대책 적극 이행

## 평가절차
단계 | 순번 | 세부 내용
① 사전준비 | 1 | ①예정 공정표(원·하청 공사담당자 작성) 확인 및 공종(단위작업) 분류
① 사전준비 | 2 | ②동종 유사업종 재해, 아차사고 사례, 안전보건정보 수집 및 분석
① 사전준비 | 3 | → 사전에 주로 실패할 유해·위험요인을 미리 검토
② 유해·위험요인 파악 | 1 | ①노사 합동 사업장 순회점검, ②근로자 제안제도(제안함·TBM시 건의 등)
② 유해·위험요인 파악 | 2 | ③아차사고 제보사례, ④안전보건공단 공종별 사망사고 핵심위험요인(SIF)표 등을 활용하여 예정 공정표에 따른 공종별 유해·위험요인을 파악
② 유해·위험요인 파악 | 3 | → 사전준비 단계에서 파악하지 못한 유해·위험요인을 추가적으로 발굴
③ 위험성 결정 | 1 | ①근로자들이 참여하는 전체 위험성평가 회의를 개최하여 관리할 유해·위험요인을 선정
③ 위험성 결정 | 2 | ②근로자의 경험과 재해사례 등을 반영하여 위험성 결정
③ 위험성 결정 | 3 | ③'상'과 '중'등급은 중점관리, '하'등급은 일상 관리
④ 위험성 감소대책 수립 | 1 | ①실천가능한 위험 감소대책을 수립하고, 누가 언제까지 실행할지 계획 수립
④ 위험성 감소대책 수립 | 2 | ①-1. '상'등급 대책: 공법변경→작업변경→안전시설물→개인보호구* 순
④ 위험성 감소대책 수립 | 3 | ①-2. '중'등급 대책: 관리자 배치(신호수 등)→위험지감 교육 등
④ 위험성 감소대책 수립 | 4 | ①-3 '하'등급 대책: 현재의 위험성 수준을 유지하기 위한 일상적 관리 수행
④ 위험성 감소대책 수립 | 5 | * 개인보호구는 위험성 감소의 근본적 대책은 아니며, 보완적으로 활용
⑤ 감소대책 이행·확인 | 1 | ①공종별 공사담당자는 주기적으로 위험성 감소대책의 실시 결과를 확인하고 공유
⑤ 감소대책 이행·확인 | 2 | ②주 단위 원·하청 합동 안전점검을 통해 이행상황을 점검하고 보완
⑥ 평가결과 공유·교육 | 1 | ①[TBM]일일 작업 전 안전점검회의 시 위험성평가 결과와 근로자 준수사항 및 주의해야 할 사항을 철저히 공유
⑥ 평가결과 공유·교육 | 2 | ②[공유] 현장 출입구에 설치된 안전보건 현황판에 매일 위험성평가 결과 게시 (SNS 공유 병행 가능)
⑥ 평가결과 공유·교육 | 3 | ③[교육]매월 정기안전보건교육, 수시 특별안전보건교육 시 위험성평가 결과 포함

## 위험성수준
위험성 수준 | 판단 기준 | 허용 가능 여부
상 | 사고 발생 시 사망 또는 장애가 남을 수 있는 위험 | 허용 불가
중 | 사고 발생 시 요양이 필요한 위험 (아차사고 포함)
하 | 작업 수행에 영향을 미치지 않는 경미한 부상 또는 질병 | 허용 가능

## 상시평가
실시 주기 | 참여자 | 세부 내용 제목 | 순번 | 세부 내용
월(月) 1회 매월 ○째주 △요일 | 현장소장 평가담당자 공사담당자 협력업체소장 현장 근로자 | 위험성평가 실시 (위험파악·대책마련 절차) | 1 | ① (노·사합동 순회점검) 노·사 합동 순회점검을 통해 현장의 유해·위험요인을 확인한다. 이때, 월간 작업 일정과 관련된 신규/변동 유해·위험요인에 유의한다.
월(月) 1회 매월 ○째주 △요일 | 현장소장 평가담당자 공사담당자 협력업체소장 현장 근로자 | 위험성평가 실시 (위험파악·대책마련 절차) | 2 | - 순회점검 이전에 아차사고 사례 및 근로자 제안을 취합하여 즉시 대응할 수 있는 것은 즉시 대응하고, 순회점검 시 중점 점검한다.
월(月) 1회 매월 ○째주 △요일 | 현장소장 평가담당자 공사담당자 협력업체소장 현장 근로자 | 위험성평가 실시 (위험파악·대책마련 절차) | 3 | ② (아차사고 검토) 월간 작업 일정과 관련된 아차사고 사례를 검토하여 사고로 이어질 수 있는 상황을 미리 예방한다.
월(月) 1회 매월 ○째주 △요일 | 현장소장 평가담당자 공사담당자 협력업체소장 현장 근로자 | 위험성평가 실시 (위험파악·대책마련 절차) | 4 | ③ (근로자 제안) 근로자들의 유해·위험요인 및 위험상황 제안제도를 활용하여 지난 한 달 제보받은 사항들을 점검하고, 사고로 이어질 수 있는 상황을 미리 예방한다.
월(月) 1회 매월 ○째주 △요일 | 현장소장 평가담당자 공사담당자 협력업체소장 현장 근로자 | 위험성평가 실시 (위험파악·대책마련 절차) | 5 | ④ (예정공정표 활용) 정해진 위험성평가 주기 내에 예정된 작업공정 확인
월(月) 1회 매월 ○째주 △요일 | 현장소장 평가담당자 공사담당자 협력업체소장 현장 근로자 | 위험성평가 실시 (위험파악·대책마련 절차) | 6 | → 파악한 유해·위험요인별로 위험성 수준을 결정하고, 「산업안전보건법」 등에서 정한 것 이상으로 위험성 감소대책 및 이행계획을 마련한다.
주(週) 매주 □요일 | 현장소장 평가담당자 공사담당자 협력업체소장 | 위험성평가 결과 논의·공유, 이행상황 점검 (원·하청 합동 안전 점검회의) | 1 | 향후 1주간 공정·작업별 핵심 유해·위험요인과 근로자들의 주의·준수사항에 대해 공유한다.
주(週) 매주 □요일 | 현장소장 평가담당자 공사담당자 협력업체소장 | 위험성평가 결과 논의·공유, 이행상황 점검 (원·하청 합동 안전 점검회의) | 2 | 지난 1주간 유해·위험요인별 위험성 변동이 없는지 여부 및 위험성 감소대책 이행현황을 확인한다.
주(週) 매주 □요일 | 현장소장 평가담당자 공사담당자 협력업체소장 | 위험성평가 결과 논의·공유, 이행상황 점검 (원·하청 합동 안전 점검회의) | 3 | 신규/변동 유해·위험요인이 있는 경우 위험성 결정을 실시하고 위험성 감소대책을 마련한다.
일(日) 매일 작업 전 | 공사담당자 협력업체소장 근로자 (작업반장) | 작업 전 안전점검회의(TBM) 활용 위험성평가 결과 공유 | 1 | 매 작업일마다 TBM을 통해 공정·작업별 핵심 유해·위험요인에 대한 주의·준수사항을 공유/전파한다.
일(日) 매일 작업 전 | 공사담당자 협력업체소장 근로자 (작업반장) | 작업 전 안전점검회의(TBM) 활용 위험성평가 결과 공유 | 2 | 위험성평가 담당자는 사전에 전체 TBM 담당자에게 예정된 작업별 주요 유해·위험요인 및 주의·준수사항 등 TBM 내용을 전파한다.

## 기록_비고
구분 | 내용
기록 보존 | 위험성평가 기록은 별첨 양식을 출력하여 기록하며 매월 안전보건관리책임자(현장소장)의 승인을 받는다.
기록 보존 | 승인된 위험성평가 기록은 우리 현장의 기록물 관리 규정에 따라 공사 종료 후 3년 간 보관한다.
안내문 | ※ 동 실시규정은 사업장(현장) 사정에 맞춰 수정 사용이 가능합니다. 특히, 동 규정은 원청에서 위험성평가를 실시하는 경우에 맞추어 작성되어 있으므로, 하청으로서 원청과 별도로 위험성평가를 실시하는 경우에는 적절히 변형하여 활용하시기를 바랍니다.
안내문 | * 위 실시규정은 누리집에서 「위험성평가 실시규정」을 참고하시기 바랍니다. (안전보건공단 누리집 > 사업소개 > 건설안전 > 건설안전자료실)

## XML매핑
엑셀 시트 | 항목 | DOCX XML 경로 | HWPX XML 경로 | 적용 서식
문서정보 | 머리표지 (참 고) | w:body > w:tbl[머리] > w:tr > w:tc/w:tcPr/w:shd@w:fill="{accent}" > w:p/w:r/w:t | hp:tbl > hp:tc[borderFillIDRef=3] > hp:subList > hp:p/hp:run/hp:t | DOCX: 흰 글자 w:b · HWPX: charPr 5(thead) + borderFill 3(faceColor #{accent})
문서정보 | 문서 제목 | w:body > w:tbl[머리] > w:tc[2] > w:p/w:r/w:rPr/w:b + w:sz 28 | hp:tbl > hp:tc[2] > hp:subList > hp:p[paraPrIDRef=1]/hp:run[charPrIDRef=1]/hp:t | DOCX: 14pt bold {accent} · HWPX: charPr 1 height 2000
문서정보 | 결재란 (담당자·검토자·근로자대표·승인자) | w:tbl > w:tr > w:tc[3..6] > w:tcPr/w:shd@w:fill="{soft}" > w:p/w:r/w:t | hp:tbl > hp:tc[borderFillIDRef=4] > hp:cellSpan@rowSpan="2" (서명칸 세로 병합) | 머리행 {soft} 배경 · 서명칸은 빈 셀 2행 병합
문서정보 | 업체명(현장명) / 작성일자(개정일자) | w:tbl > w:tr > w:tc[1]{라벨} + w:tc[2]{값, w:gridSpan 2} | hp:tbl > hp:tr > hp:tc[label] + hp:tc/hp:cellSpan@colSpan="2" | 라벨 셀 {soft} 배경 가운데 정렬 · 값 셀 가로 병합
문서정보 | 목적 / 방법 | w:tbl > w:tr > w:tc[라벨]{w:shd {soft}} + w:tc[본문] | hp:tbl > hp:tr > hp:tc[soft] + hp:tc > hp:subList > hp:p[paraPrIDRef=9] | 한 행에 2쌍(라벨·본문) · 본문은 왼쪽 정렬 셀 문단(paraPr 9)
조직도 | 조직 및 역할 — 조직도 상자 | w:tbl[조직도] > w:tr > w:tc > w:p[가운데]/w:r/w:t | hp:tbl > hp:tc[borderFillIDRef=4] > hp:subList > hp:p[paraPrIDRef=8]/hp:run/hp:t | 상자 = 1행 1열 표 · 계층은 들여쓰기로 표현
조직_역할 | 역할별 책임사항 | w:tbl > w:tr > w:tc[역할]{w:vMerge} + w:tc[책임사항] | hp:tbl > hp:tc/hp:cellSpan@rowSpan="n" (역할 세로 병합) | 역할 셀은 책임사항 수만큼 세로 병합 · 책임사항은 글머리표 유지
평가절차 | 평가 절차 및 방법 ①~⑥ | w:tbl > w:tr > w:tc[단계]{w:shd {accent}, 흰 글자} + w:tc[세부내용] | hp:tbl > hp:tc[borderFillIDRef=3] + hp:tc > hp:subList > hp:p 여러 개 | 단계 셀 {accent} 배경 · 세부내용은 줄마다 문단 1개
위험성수준 | 위험성 수준 3단계 판단 기준 | w:tbl > w:tr > w:tc + 세로 병합 w:vMerge (허용 가능 여부) | hp:tbl > hp:tc/hp:cellSpan@rowSpan="2" (허용 불가능) | 머리행 {head} · 빈 칸이 이어지면 위 칸과 세로 병합
상시평가 | 상시평가 시기별 활동 | w:tbl > w:tr > w:tc[주기]{w:vMerge} + w:tc[참여자]{w:vMerge} + w:tc[세부내용] | hp:tbl > hp:tc/hp:cellSpan@rowSpan + hp:tc > hp:subList > hp:p[머리줄 charPrIDRef=5] | 주기·참여자 셀 세로 병합 · 세부내용 첫 줄은 {accent} 머리줄
기록_비고 | 기록 보존 / 안내문 | w:tbl > w:tr > w:tc[라벨] + w:tc[내용] · 안내문은 w:p[Normal] | hp:tbl > hp:tc + hp:tc · 안내문은 hp:p[paraPrIDRef=0]/hp:run[charPrIDRef=6] | 안내문은 9pt 회색(charPr 6 / DOCX w:sz 18 color 777777)
(공통) | 용지 · 여백 | w:body > w:sectPr > w:pgSz w:w=11906 w:h=16838 / w:pgMar | hp:p > hp:run > hp:secPr > hp:pagePr width=59528 height=84188 / hp:margin | A4 세로 · DOCX twip(1440/in) · HWPX HWPUNIT(7200/in)